## Detail Timeline
3
Column 11 | Mapping | Module | Công việc | Độ ưu tiên | Người phụ trách | Trạng thái | % | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày kết thúc thực tế | Mã Jira | isOverdue | Duedate +3 | Công việc kế tiếp | Ghi chú | Task Category | Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 | Cột 5 | Cột 6 | Cột 7 | Cột 8 | Cột 9 | Cột 10 | Cột 11 | Cột 12 | Cột 13 | Cột 14 | Cột 15 | Cột 16
A | A | Mốc 1 | Rate & Cost Management | [7 empty] | LS-32
A | A-1 | Rate & Cost Management | Tài liệu BRD | 1 | TrinhLT | Hoàn thành | 100 | 2026-02-07 | 2026-05-12 |  | LS-169 | 🟢 Đúng tiến độ |  |  |  | BRD
A | A-3 | Rate & Cost Management | Mockup UI Figma | 1 | TrinhLT | Đang thực hiện | 100 | 2026-02-07 | 2026-05-12 |  |  | 🔴 Overdue |  |  |  | MockupUI
A | A-2 | Rate & Cost Management | Xây dựng tài liệu SRS - Tạo giá Tariff | 1 | NguyenTK | Pending | 100 | 2026-03-23 | 2026-05-15 |  | LS-37 | 🔴 Overdue |  |  |  | SRS
I |  | Mốc 5 | Planning |  |  |  | 0
I | I-1-1 | Planning | BRD Planning - overview và List & View Detail | 1 | TrinhLT | Chờ review | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  |  | 🟢 Đúng tiến độ |  |  |  | BRD
I | I-1-1 | Planning | BRD Planning - Criteria Configuration và Priority Criteria | 1 | TrinhLT | Đang thực hiện | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  | 🟢 Đúng tiến độ |  |  |  | BRD
I | I-6 | Planning | DEV FE - Chỉnh sửa feedback | 3 | VanHQ | Chưa thực hiện | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-29 |  |  | 🟢 Đúng tiến độ |  |  |  | Development
I | I-6 | Planning | DEV BE - Chỉnh sửa feedback | 3 | ThanhTLD | Chưa thực hiện | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-29 |  |  | 🟢 Đúng tiến độ |  |  |  | Development
Formulas:
Duedate +3 = IF([Ngày kết thúc]=TODAY()+3,"Kế hoạch","")
Duedate +3 = IF(AND([Ngày kết thúc]>TODAY(),[Ngày kết thúc]<TODAY()+N1),"Kế hoạch","")
isOverdue = IF( AND( ISBLANK([Ngày kết thúc]) = FALSE, [Ngày kết thúc] < TODAY(), AND([Trạng thái]<> "Hoàn thành",[Trạng thái]<> "Chờ review") ), "🔴 Overdue", "🟢 Đúng tiến độ" )

## Partner (hidden)
| Partner | Quản lý danh sách Partner Truy vấn | Đã lên chức năng truy vấn - Đã test Hiện chưa test truy vấn Partner tùy theo phân quyền người dùng
|  | Xem chi tiết Partner | Đã lên chức năng - Đã test Hiện chưa test Xem chi tiết Partner theo phân quyền người dùng | General Info Address Contact Financial Profile Operation Config |  |  |  | Quản lý danh sách Partner
totoal | Ls-53 | Tạo Partner mới | Đã lên chức năng - Đã test Hiện chưa test Tạo Partner mới theo phân quyền người dùng
|  | BRD/URD |  | General Info | Lấy thông tin và Role của khách hàng
|  | SRS | thư | Address | Lấy thông tin địa chỉ của khách hàng, 1 KH có thể có nhiều Address
|  | DEV |  | Contact | Lấy thông tin địa chỉ của khách hàng, 1 KH có thể có nhiều Contact
|  | UI/UX |  | Financial Profile | Tax Profile | Lưu trữ các thông tin thuế và pháp lý của Partner (Có thể có nhiều thông tin thuế nhưng chỉ được gán 1 cái là mặc định)
|  | FE |  |  | AR Config | Cấu hình các quy tắc và thông tin phục vụ việc thu tiền từ đối tác
|  | BE |  |  | AP Config | Cấu hình thông tin phục vụ việc thanh toán tiền cho nhà cung cấp
|  |  |  | Operation Config | Contract Info | lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến hợp đồng giữa công ty và Partner
[5 empty] | Compliance Info | Kiểm tra xem đối tác có đủ điều kiện pháp lý để làm việc hay không
[5 empty] | Relationship | Mối quan hệ giữa Partner trong hệ thống
[5 empty] | Network Membership | Thành viên trong mối quan hệ
LS-28 | ls-53 | Cập nhật Partner | Đã lên chức năng - Chưa Test | Chỉnh sửa các thông tin Partner |  |  | 5,1, Partner master data | API: Đã dev xong -> chưa test
| ls-53 | Chuyển trạng thái Partner | Đã lên chức năng - Đã test Hiện chuyển đổi trạng thái Partner theo phân quyền người dùng | Chuyển trạng thái Partner trong hệ thống Active - Inactive - Blacklist |  |  | 5,2, Contract & capability | F,E: Đã dev xong -> chưa test
| ls-53 | View Activity | Chưa có đặc tả SRS Chưa dev chức năng View Activity |  |  |  | 1,2 contract Cost Management
|  | Financial Profile - Credit Control | Chưa có đặc tả SRS Hiện đang hard code, |  |  |  | Contract Info | Xem chi tiết Partner
Contract Version
[7 empty] | Credit Term | API: Đã dev xong -> chưa test
[7 empty] | Blocking Rule | F,E: Đã dev xong -> chưa test
[7 empty] | 5,3, Performance tracking | Tạo Partner mới (Dự kiến 16/06)
5,4, Integration profile
API: Đã dev xong -> chưa test
F,E:
Tab: General -> Đã dev xong
Tab: Address -> Đã dev xong
Tab: Contact -> Đã dev xong
Tab: Financial -> Đã dev xong
Tab: Operation -> Đã dev xong
Cập nhật Partner (Dự kiến 17/06)
API: Đã dev xong
F,E: Đã dev xong
Chuyển trạng thái Partner (Dự kiến 17/06)
API: Đã dev xong
F,E: Đã dev xong

## Sale (hidden)
Module | Chức năng | Priority | Trạng thái hiện tại | Có figma? | Công việc kế tiếp | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Người thực hiện
Lead | Truy vấn Lead |  | done | Đã có Figma | Test | 2026-06-22 | 2026-06-23 | trinh
| Tạo lead |  | done | Đã có Figma | Test | 2026-06-22 | 2026-06-23 | trinh
| Cập nhật lead |  | done | Đã có Figma | Test | 2026-06-22 | 2026-06-23 | trinh
| Xem chi tiết |  | done | Đã có Figma | Test | 2026-06-22 | 2026-06-23 | trinh
| Xóa Lead |  | done | Đã có Figma | Test | 2026-06-22 | 2026-06-23 | trinh
| Convert lead -> Partner | chưa cần gd này | Đã có tài liệu + đủ API | Đã có Figma | Ráp FE
| Follow-up |  | Đã có tài liệu + đủ API | Đã có Figma | Ráp FE
| Lead score config |  | Đã có tài liệu + đủ API | Đã có Figma | Ráp FE
| Merge lead | chưa cần gd này | Chưa có tài liệu SRS | Đã có Figma | Xây dựng tài liệu SRS |  |  |  | 2,1 Management of lead pricing/cost
| Assign lead | chưa cần gd này | Chưa có tài liệu SRS | Đã có Figma | Xây dựng tài liệu SRS |  |  |  | Lead list
Manage Lead price (New, view, edit, delete lead)
2,2 Inquiry Management
Inquiry | Truy vấn inquiry | 3 | Đã có tài liệu BRD https://docs,lepusone,com/spaces/CL/pages/25756340/III,2,1+Truy+v%E1%BA%A5n+Inquiry | Đã có Figma | Xây dựng tài liệu SRS | Break task |  |  | Pipeline base on service (new -> reviewed (accepted / rejected) -> quoted -> negotiation -> won/lost)
| Tạo inquiry | 1 | Đã có tài liệu BRD https://docs,lepusone,com/spaces/CL/pages/16550054/Qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+INQUIRY | Đã có Figma | Xây dựng tài liệu SRS | Break task |  |  | Forecase Profit
| Đổi trạng thái inquiry |  | Đã có tài liệu BRD https://docs,lepusone,com/spaces/CL/pages/25756483/III,2,3+Change+Inquiry+Status | Đã có Figma | Xây dựng tài liệu SRS |  |  |  | 2,3 Cargo Acceptance & Planning Engine
|  |  | Chưa có tài liệu BRD | Chưa có figma |  |  |  |  | Đề xuất về chấp nhận hàng
| Tạo quotation từ inquiry manual |  | Chưa có tài liệu BRD | Chưa có figma
| Pipeline base on service (new -> reviewed (accepted / rejected) -> quoted -> negotiation -> won/lost) - (Tạo quotation từ inquiry automation) | 2 |  |  | Xây dựng tài liệu SRS | Break task |  |  | Đề xuất về transport plan và giá
| Forecast Profit | [7 empty] | 2,4 Pricing Request
2,5 Quotation
Quotation |  | 1 | Đã có tài liệu BRD https://docs,lepusone,com/spaces/CL/pages/25756584/III,3+Qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+Quotation+-+Final | Đã có Figma | Xây dựng tài liệu SRS | Break task |  |  | 2,6 Customer Specific Tariff
Pricing Rq |  |  | Đang lên tài liệu BRD https://docs,lepusone,com/spaces/CL/pages/25755778/Pricing+Request | Đã có Figma |  | @Toàn coi lại đặc tả |  |  | 2,7 Customer Commission Management
Customer Specific Tariff |  |  | Chưa có | [5 empty] | 2,8 Customer Intelligence
Customer Commission Managment |  |  | Chưa có | [5 empty] | 2,9 Sale Performance
Customer Intelligence |  |  | Chưa có
Sale Performance |  |  | Chưa có
Cargo Acceptance & Planning Engine |  |  | Chưa có | [6 empty] | Lead:
Truy vấn Lead: https://docs,lepusone,com/x/-QKJAQ
Tạo và Cập nhật Lead, Follow-up, Lead Score Engine: https://docs,lepusone,com/x/KQOJAQ
Lead Score Configuration: https://docs,lepusone,com/x/KQOJAQ
Viết mô tả Convert Lead: https://docs,lepusone,com/x/gwOJAQ
(còn tài liệu chưa xong)
Viết mô tả Merge Lead
Viết mô tả Lead Assignment
Inquiry: (Chưa có thông tin tài liệu BRD)
Tạo Inquiry
Truy vấn Inquiry
Cập nhật trạng thái Inquiry
Tạo Quotation từ Inquiry (liên quan đến chức năng Quotation)
Quotation:
(đang cập nhật)

## Booking & Shipment (hidden)
Booking & Shipment
Mục |  | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái
Tạo và quản lý Booking request (Order)
| Create Booking Request |  |  | ToanNTD
| Search/View Booking Request |  |  | ToanNTD
| Edit/Cancel Booking Request |  |  | ToanNTD
Tạo và quản lý Booking confirmation
| Create Booking Confirmation |  |  | ToanNTD
| Gán Carrier Booking/LCL Consol Batch |  |  | ToanNTD
| Split/Merge Booking Confirmation |  |  | ToanNTD
Tạo và quản lý Shipment
| Tạo shipment | 2026-06-26 | 2026-06-30 | TrinhLT
| Edit |  |  | TrinhLT
| Delete |  |  | TrinhLT
| Change status |  |  | TrinhLT
| Truy vấn |  |  | TrinhLT
Tạo và quản lý Service job |  | 2026-07-01 | 2026-07-03 | TrinhLT
| Freight |  |  | TrinhLT
| Trucking |  |  | TrinhLT
| Customs |  |  | TrinhLT
| Warehousing |  |  | TrinhLT
Quản lý vận hành |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | TrinhLT
| Milestone & Timeline |  |  | TrinhLT
| Task & Assignment |  |  | TrinhLT
| Exception & Alert |  |  | TrinhLT
| Notes & Communication |  |  | TrinhLT
PO Management |  |  |  | TrinhLT
| PO-Shipment Mapping |  |  | TrinhLT
| Import PO (Excel/EDI/API), chuẩn hóa dữ liệu |  |  | TrinhLT
| Auto-generate CI/PL từ PO Lines |  |  | TrinhLT
Commercial Management |  |  |  | TrinhLT
| AR/AP |  |  | TrinhLT
| P&L/Risk |  |  | TrinhLT
Document Management |  |  |  | TrinhLT
Audit |  |  |  | TrinhLT

## Shipment and Freight Management (hidden)
STT | Mục | Độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thời gian dự kiến | Người thực hiện | Shipment |  | Nhóm | UC | Vì sao
| Freight Management | [5 empty] | UC 3,0 Shipment Creation | P1
2 | Freight Job (Ghi nhận giá mua bán ở dạng WIP) |  | 2026-07-08 | 2026-07-11 |  | trinhlt | UC 3,5 Freight Management | P1 | Nền tảng — làm trước | 3,5 (Service Job/Freight), 3,10 (AR/AP), 3,13 (Audit) | Là tiền đề kỹ thuật/nghiệp vụ cho các UC khác
| Freight Management (Search/View Detail) | [5 empty] | UC 3,10 Commercial Breakdown | P1 | Vận hành lõi | 3,1 (Timeline), 3,6 (Customs), 3,7 (Trucking), 3,8 (Warehouse) | Các Service Job cụ thể, chạy được sau khi có 3,5
| Freight Job Configuration (Create / edit / delete Freight Job) | [5 empty] | UC 3,12 eDoc | P1 | Phụ thuộc tài chính | 3,11 (P&L) | Cần 3,10 trước
| Attach / detach Booking Confirmation và/hoặc Quotation | [5 empty] | UC 3,1 Execution Timeline | P2 | Trợ lực / nâng cao | 3,2 (Task), 3,3 (Alert), 3,4 (Notes), 3,9 (PO), 3,12 (eDoc) | Tăng hiệu quả nhưng không phải tiền đề; làm sau
| WIP Approval & Lock | [5 empty] | UC 3,6 Customs | P3
| Incidental Cost Management | [5 empty] | UC 3,7 Trucking | P3
| Routing / Multi-leg (Multi-leg & Multi-carrier) | [5 empty] | UC 3,13 Event Detail | P2
[7 empty] | UC 3,3 Exception & Alert | P3
3 | Carrier Booking |  | 2026-07-08 | 2026-07-11 |  | trinhlt | UC 3,2 Task & Assignment | P3
| Booking Management | [5 empty] | UC 3,11 Commercial Summary | P3
| Schedule Management | [5 empty] | UC 3,8 Warehousing | P3
| Schedule Change Tracking | [5 empty] | UC 3,4 Execution Notes | P4
| Carrier Communication | [5 empty] | UC 3,9 PO Lines | P4
Carrier API Integration
Carrier Management
4 | Consol / Deconsol |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 |  | trinhlt
Consol Management
5 | LCL Consol Management |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 |  | trinhlt
LCL Consol Schedule
LCL Consol Batch
6 | Multi-modal Execution |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 |  | trinhlt
Execution Management
7 | Checklist |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 |  | trinhlt
Operational Checklist
8 | Operation documents |  | 2026-07-08 | 2026-07-11 |  | trinhlt
Xử lý Operational Documents

## Calc_Data (hidden)
Danh sách nhân viên
LongVH
NguyenTK | Selected Employee | #REF!
ThanhTLD | Tổng số task | 0
ToanNTD | Hoàn thành | 0
TrinhLT | Tồn đọng | 0
TrinhLT ToanNTD | Tiến độ trung bình | 0
VanHQ